UNION DE JUVENTUD ECUMENICA DOMINICANA

UJEDO

PROYECTO

GENERACIÓN DE INGRESOS MEDIANTE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SOSTENIBLE

Santo Domingo, Rep. Dom.

Septiembre de 2003

UNIÓN DE JUVENTUD ECUMÉNICA DOMINICANA

UJEDO

1. - CONTRAPARTE

1.1. - Nombre de la Institución

1.2. - Fecha de Constitución, Campo de Actividades,

Número de Socios y Número de  Personas que

Trabajan.

1.3. - Dirección

1.3.a. - Dirección territorial

1.3.b. - Apartado Postal

1.3.c. - Teléfono

1.3.d. - Fax

1.3.e. - E-Mail

1.4. - Persona responsable

1.5. - Cargo y experiencia

2. - PRESENTACIÓN Y RESUMEN DEL PROYECTO

2.1. - Título del proyecto

2.2. - Área geográfica. País. Sector.

2.3. - Plazo de ejecución

2.4. - Coste total del proyecto

4. - OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS

4.a. - Objetivo general

4.b. - Objetivos específicos

4.c. - Resultados esperados

4.d. - Actividades

4.e. – Indicadores

5.- RAZÓN DE SER Y/O FUNDAMENTO DEL PROYECTO

6.- ANTECEDENTES

7.- BENEFICIARIOS

7.a.- Directo

7.b.- Indirecto

8.- DESCRIPCIÓN

9.- PRESUNCIÓN DE RIESGOS

10.- VIABILIDAD AL TÉRMINO DEL PROYECTO

10.1. Identidad de los propietarios

  - Responsable de la acción después de su realización

10.3.- Viabilidad Socio-Cultural

10.4.- Viabilidad financiera

10.5.- Impacto medioambiental

11.- PLAN DE EJECUCIÓN Y CRONOGRAMA

12.- PRESUPUESTO

# 1- CONTRAPARTE

## 1.1. Nombre de la institución

Unión de Juventud Ecuménica Dominicana. (UJEDO)

## 1.2. Fecha de constitución, campo de actividades, número de socios y número de personas que trabajan en la institución

La Unión de Juventud Ecuménica Dominicana (UJEDO), surgió en 1941 como parte de la Unión Latinoamericana de la Juventudes Evangélicas -ULAJE-.

A partir del 21 de Julio del año 1978, buscando generar un proceso local de institucionalización, Ujedo obtuvo su Personería Jurídica, y desde ella define su Naturaleza, como una Institución creada, para promover el desarrollo integral de la niñez, la adolescencia y la juventud.

Desde UJEDO entendemos que superar la pobreza supone una visión biótica y sistémica, que nos permita  afirmar la vida y la solidaridad entre todos los seres del planeta.

Superar esta pobreza y desafíos nos lleva a postular una propuesta programática que parta del entendimiento de que si la pobreza se origina por múltiples causas, sostenida e integral debe ser la acción que tienda a superarla.

El campo de acción de esta propuesta programática se divide en 6 componentes básicos:

- Educación Inicial,

- Animación en El Tiempo Libre,

- Animación Cultural,

- Salud,

- Formación Profesional y

- Agroforestería y Medio Ambiente.

Nos entendemos como una organización de animación cultural que busca generar niveles de organización y conciencia en los sectores más relegados en los que interactuamos a fin de que puedan co-gestar una sociedad justa y plena de vida.

La Unión de Juventud Ecuménica Dominicana -UJEDO- tiene un personal voluntario de más de 100 jóvenes y un personal remunerado de unas 30 personas. Está a caballo entre una ONGD y una organización popular, todas las personas pertenecen a las comunidades en las que trabaja.

Las comunidades en las que UJEDO centra su trabajo son los bateys azucareros de la División Turquesa, a lo largo del Río Haina, que desemboca en Santo Domingo. La sede central está en el batey o comunidad Palavé.

## 1.3. Dirección

La dirección de la Oficina central es:  Centro Comunitario El Colibrí

Dirección Territorial   : C/ Principal No. 1 Palavé, Manoguayabo

Apartado Postal	 :  45-2, Santo Domingo, Rep. Dom.

Telfs 		       	 : 00 1809 616-7732

Fax:   		          	 : 00 1809 616-7070

E-Mail 		       	 :  ujecolao@tricom.net

## 1.4. Persona Responsable

La responsabilidad legal del Proyecto es el Dr. Rafael Fco. Lluberes Perdomo, Coordinador General de UJEDO.

## 1.5. Cargo y Experiencia

El señor Rafael Fco. Lluberes Perdomo es Coordinador General y tiene experiencia en planificación, ejecución, monitoreo y evaluación de proyectos de desarrollo. Es abogado y ha realizado estudios a nivel nacional e internacional sobre planeación, ejecución y evaluación de Proyectos e innumerables Cursos y Talleres en política de desarrollo y Auto-gestión.

Ha participado como ponente en la Universitat Internacional de la Pau en Sant Cugat del Vallès (verano 2003).

2. PRESENTACIÓN Y RESUMEN DEL PROYECTO

2.1. Título del Proyecto:

“Generación de Ingreso para Mujeres y Jóvenes Mediante la Producción Agrícola Sostenible”.

2.2. Área geográfica:

El área de ejecución del proyecto es la comunidad de Palavé; ubicada en la sección de Manoguayabo, en el municipio Santo Domingo Oeste, de la provincia de Santo Domingo, en la República Dominicana.

2.3. Plazo de ejecución:

1 año a partir de la fecha de aprobación y desembolso.

2.4. Coste total del proyecto:

Para la ejecución del proyecto se requiere la suma de RD$ 551,770.59 (18.392,35 euros) de los cuales RD$ 317,100.00 (10.570 euros) son de aporte Local y RD$ 234,670.59 (7.822,35 euros) corresponden  al monto solicitado.

Ver tabla de presupuesto Resumen General en el documento adjunto de Excel “Proyecto generación de ingreso mediante la producción agrícola sostenible2”.

# III.- PRESENTACIÓN

## El proyecto: “ Generación de Ingreso Mediante la Producción Agrícola Sostenible” es una respuesta generada frente a dos tipos de problemas generales diferentes.

## Por un lado la desprotección de los recursos naturales, el deficiente acceso a los alimentos y contaminación de los alimentos, en condiciones de erosión de los suelos; en un aprovechamiento de las aguas (en el tamaño y fragilidad de la tierra) y la ausencia de planes de investigación y educación ambiental comunitaria.

El proyecto está situado en unas 5 hectáreas de un suelo rústico, areno-arcilloso, pedregoso, deforestados y erosionado, con una fuerte pendiente, que lo hacía poco apropiado para la producción agrícola-pecuaria. Ello le confiere un valor emblemático y/o demostrativo que es muy importante, dada la desconfianza general de la población hacia la agricultura orgánica.

En este aspecto el proyecto surge como un vehículo para elevar la productividad de los suelos; mediante la incorporación de materia orgánica y técnica de conservación de suelos, la incorporación y un manejo sostenido de las aguas, alternatibilidad de los cultivos, la incorporación de plantas fuertes y apropiada al medio.

En segundo término y de igual manera es una estrategia de generación de ingreso para mujeres, en un medio donde no hay oferta de empleo para la mujer y donde la pobreza es 3 veces mayor entre mujeres que entre los hombres.

En Palavé (en el Centro Comunitario El Colibrí) se ha organizado el grupo de mujeres “Sandalias del Camino”, a partir de familias monoparentales con dificultades para el sustento de los hijos e hijas. Se están encargando del huerto mixto de produción que el Ayuntamiento de Sant Cugat conoce ya por su contribución anterior.

Igualmente es conocido en Sant Cugat el grupo de jóvenes Guayacanes, que visitó ya la ciudad en el verano del 2002 (intercambio con Aba guima).

Sandalias del Camino es el grupo de mujeres que se beneficiará y gestionará el proyecto, así como 3 jóvenes del grupo Guayacanes que colaboran actualmente con el huerto.

El huerto mixto es un proyecto piloto que ha contribuido como base al presente proyecto. Nos sustentamos en la producción orgánica y procuramos sustituir los agro-tóxicos por insumos orgánicos y con ello lograr dar vitalidad a los suelos sin alterar y destruir su biodiversidad. Desarrollamos una agricultura orgánica, colaborando con la naturaleza, respetando la armonía entre sus elementos y micro-organismo que viven en ella.

Actualmente, a través del huerto, procuramos:

- Generar alimentos e ingresos para grupos de mujeres.

- Introducir plantas variadas que se se corresponden con el tipo de suelo.

- Practicar técnicas de conservación de suelos que previenen y recuperan los suelos erosionados.

- Incorporar materia orgánica al suelo.

- Alternar los cultivos.

- Realizar un control orgánico de plagas.

- Combinar el manejo sostenido de suelos y la producción agrícola con la producción animal.

Los que nos permite:

- Prevenir y enfrentar el agotamiento y erosión de los suelos.

- Incorporar a la producción suelos pobres y con pendiente.

- Prevenir la falta de fertilizantes.

- Contrarrestar las carencias de alimentos.

- Mejorar el ingreso.

### IV.- OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS

##### 4.a. Objetivos Generales

- Combatir la pobreza de la mujer.

- Mejorar el entorno natural.

- Generar alimentos para los habitantes del batey.

# 4.b. Objetivo Especifico

- Mejorar el ingreso de 7 mujeres del batey Palavé y 3 jóvenes, mediante una unidad sostenible de producción de hortalizas bajo un sistema protegido de riego.

# 4.c. Resultados Esperados

- Mejora en los ingresos de 7 mujeres y 3 jóvenes.

- Una unidad de producción sostenida bajo protección y riego en funcionamiento.

- Haber contribuido a la educación ambiental de las mujeres.

- Intercambio con unas 20 experiencias de producción agrícola y pecuaria.

# 4.d. Actividad

- Construcción de una unidad de producción agrícola protegida de 25m x 40m.

- Siembra de 5 mil plantas de tomates en fundas.

- Siembra de 4 mil lechugas mensuales.

- Siembra de 2 mil plantas de apio.

- Siembra de 5 mil fundas de ajíes

- curso-taller de producción orgánica de alimentos.

- (2) encuentros de intercambio

# 4.e. Indicadores

- Ingresos mensuales de las 7 mujeres y 3 jóvenes.

- El funcionamiento de la unidad de producción protegida.

- El funcionamiento del sistema de regadío sostenido.

- 3 cursos-talleres de fertilización orgánica, control biológico de plagas y agricultura orgánica.

- 2 intercambios con grupos de mujeres.

# V.- RAZON DE SER Y/O FUNDAMENTO DEL PROYECTO

No hay posibilidad ninguna de levantarnos sobre la pobreza y avanzar hacia una mejor calidad de vida si no somos capaces de preservar, proteger y restaurar el ambiente.

La pobreza económica, social y cultural se entrelaza con la pobreza ambiental, ya que no es posible un desarrollo socialmente justo, participativo y sostenible, si no lo sustentamos en una renovación de los recursos naturales y en la generación de una cultura de relaciones armónicas de los seres humanos con dichos recursos.

Esta realidad, si es dramática para el conjunto del país, lo es más cuando hablamos desde la plantación azucarera... Ésta, desde su inicio, requirió grandes extensiones de tierra desmontada. A su vez, una de las modalidades para picarla cuando no ha habido un buen control de maleza ha sido quemar la plantación y, con ella, los árboles que a su interior u orilla crecían.

Nuestra acción se inscribe en la República Dominicana, país caribeño con una población estimada de 8 millones de personas; tenemos mas de 1 millón 31 mil 571 hogares viviendo en pobreza, lo que nos permite deducir que un 60% de la población vive en condiciones de insatisfacción de la alimentación, salud, educación, vivienda, recreación, etc. Nuestra acción se inscribe dentro del marco del batey Palavé; comunidad bateyana.

El batey Palavé pertenece a la división Duquesa; con una población de 2005 habitantes, de los cuales 971 son mujeres y 1034 hombres.

En esta comunidad ha habido recientemente una pérdida fundamental de fuentes de ingresos, pues se ha cerrado el Central Azucarero del río Haina, siendo 3 veces mayor el desempleo entre las mujeres y la falta de empleo que entre los hombres que antes trabajaban en el Central río Haina. Ahora se ha creado una situación de desestabilización mayor en las familias de la comunidad (cuya historia de desestructuración en ya larga). La mujer que es la que cuida los hijos lleva mayor carga teniendo que buscar formas de sustentación diversas, creativas y de diferentes índoles.

De ahí que el proyecto busque generar fuentes alternativas de empleo e ingreso entre mujeres. Las mujeres son la base de las familias (muchas monoparentales y/o muy numerosas) y del trabajo colectivo por la infancia. Este proyecto, como el actual huerto mixto, generará alimentos a bajo precio para los desayunos infantiles del Círculo Infantil. El desayuno es un elemento imprescindible por diversas y conocidas razones en los proyectos educativos.

Al tiempo promovemos la conservación de los recursos naturales y afirmar la biodiversidad en este contexto tan afectado por la acción agrícola intensiva de exportación azucarera. Los proyectos estatales de maquilas en la zona y el contexto económico mundial nos impulsan a promover la auto-gestión orgánica agrícola de habitantes que anteriormente no habían sido campesinas, como paso hacia la realidad de unas comunidades que crean en la propia capacidad para generarse los alimentos.

# VI.- ANTECEDENTES

La Unión de Juventud Ecuménica Dominicana –UJEDO- es una organización con unos 50 años de formación, de origen cristiano, con personería jurídica y creada para fomentar el desarrollo integral, justo y sostenible.

La UJEDO trabaja desde hace más de 2 décadas en el batey Palavé y desde este ha podido generar acciones integrales contra la pobreza. Para ello ha creado el centro comunitario y cultural “El Colibrí”, el cual funciona como una extensión operativa de las instituciones en dicha comunidad.

En los momentos actuales estamos impulsando un programa integral con 6 componentes:

- Educación inicial

- Recreación

- Animación cultural

- Salud

- Formación profesional

- Agroforestería y medio ambiente

En el área de agroforestería y medio ambiente impulsamos un programa de organización, educación, agroforestería y atención primaria en medio ambiente en unas 7 comunidades del área, generando un cuerpo de unos 40 animadores/as juveniles y más de 20 maestros y maestras por el ambiente, 1 asociación de mujeres y 2 experiencias de agricultura orgánica.

Es también destacable:

- La existencia de una granja de lombricultura.

- Una planta de compostaje

- Un vivero

- Un apiario

- Dos estanques de peces

Este proceso de producción orgánica ha permitido consolidar el grupo de mujeres Sandalias para el Camino y el grupo de jóvenes Guayacanes.

De igual manera en la comunidad gestamos un Círculo Infantil con una población mayor a los 100 niños/as.

VII.- BENEFICIARIOS

7.a.- Directo

- El número de beneficiarias directas vía la generación de ingresos son 7 mujeres y 3 jóvenes.

- De igual manera unos 100 niños/as mejoraran su alimentación vía la ingesta a bajos precios de hortalizas.

- Un grupo de 25 mujeres recibiran formación en técnicas de producción orgánica.

7.b.- Indirecto

- Unas 150 mujeres de 10 comunidades entraran en contacto con la experiencia y evaluarán su potencial de adaptación a otras comunidades.

- La comunidad podrá valorar la experiencia como una oportunidad de auto-gestión.

VIII.- DESCRIPCION

8.a.- A fin de cumplir con el objetivo de elevar el ingreso de mujeres y jóvenes del batey Palavé nos proponemos:

- Establecer una unidad de producción agrícola protegida, de hortalizas y generar ingresos para 7 mujeres y 3 jóvenes.

8.b.- Promover un proceso de formación en producción orgánico de alimento, nos proponemos:

- Desarrollar un curso-taller de agricultura orgánica para 25 mujeres.

8.c.- A fin de conocer otras experiencias de producción orgánica, nos proponemos:

- Realizar (2) encuentros de intercambio con unas 150 mujeres “Sandalias del Camino”.

Indicadores que servirán para medir la consecución de los resultados:

- Una unidad agrícola de producción orgánica funciona en el batey Palavé.

- 25 mujeres y unos 20 jóvenes participan de actividades educativas y de apoyo a la unidad.

- 100 niños/as del Círculo Infantil mejoran su alimentación con la ingesta de hortalizas orgánicas.

- Se capacitan unas 25 personas en producción y comercialización orgánica de alimento.

- Se realizan (2) encuentros de intercambio con otras experiencias productivas.

IX.- PRESUNCION DE RIESGOS:

- Hay un empobrecimiento progresivo de la mujer, lo que la lleva a migrar.

- Hay fuerte resistencia a cambiar usos y costumbres productivas.

- Dispersión y aislamiento a nivel productivo de las unidades campesinas.

- Hay poco estudio evaluativo de las experiencias

### X.- VIABILIDAD AL TÉRMINO DEL PROYECTO

10.1. Identidad de los propietarios

El proyecto tiene como base la producción, educación e intercambio. En concepto de bienes inmuebles generados sólo se contempla la construcción de una enrramada para producción protegida de vegetales, adquisición de fundas y semillas.

La Unión de Juventud Ecuménica Dominicana es la responsable y propietaria de los bienes adquirido por el proyecto.

10.2. Responsable de la acción después de su realización

La organización gestora ha venido desarrollando varios proyectos de producción orgánica de alimentos y cuenta con un equipo técnico compuesto por (2) ingenieros agrónomos, un educador ambiental y 7 jóvenes.

El grupo de mujeres y de jóvenes participa en el comité consultivo y ejecutivo del proyecto.

10.3. Viabilidad Socio-Cultural

La comunidad local tradicionalmente ha tenido una activa participación en los proyectos de UJEDO desde la fase de formulación. El aporte fundamental de la institución como contraparte local se basa necesariamente en el trabajo voluntario de sus miembros y de los actores de la comunidad. La mujer participa en igualdad de condiciones que el hombre ya que el Centro Colibrí históricamente ha mantenido una política adecuada de no discriminación contra la mujer. El establecimiento de acuerdos de trabajo con organismos e instituciones del área de la mujer permitirá el acceso al apoyo de actividades de promoción y participación para la mujer de la cuenca baja del río Haina.

La participación de la comunidad se da en todas las manifestaciones socio-culturales sin importar prejuicios o discriminación de raza o de color. El Centro es el eje de animación y de participación de las familias residentes en la cuenca baja del río Haina, sean estas dominicanas, haitianas o dominico-haitianas.

El Centro Comunitario El Colibrí es el único espacio que tienen los niños/as, jóvenes y adolescentes del batey de hacer recreación, por tener el espacio y los medios para ello y por la apertura de sus miembros y directivos, las expectativas, los intereses y la participación de jóvenes, adolescentes y la mujer son ejes prioritarios de las políticas y el quehacer del centro, por lo que son tomados muy en cuenta en la programación.

Las instalaciones de UJEDO-COLIBRI en Palavé son un espacio abierto a la animación y participación de la comunidad, especialmente niños/as, jóvenes, adolescentes y la mujer.

El diagnóstico y la evaluación de mitos y tabúes nos permitirán y dará luz para mejorar la viabilidad cultural.

10.4.- Viabilidad financiera

El proyecto se orienta a la auto sostenibilidad y a posibilitar la eficacia y optimización económica-financiera.

La articulación con instituciones del sector de varias ONGs y universidades nos darán la unidad necesaria para disminuir costos y obtener la rentabilidad del proyecto al culminar los 4 meses de ejecución.

La auto-sostenibilidad del proyecto está garantizada por la venta de los productos que se produzcan en el huerto.

10.5.- Impacto medioambiental

El proyecto parte de una comprensión biótica y sistémica del medio ambiente y los recursos naturales.

Como consecución biótica esperamos que contribuya a una comprensión y solidaridad de los seres humanos con la naturaleza y al comprender la relación de los seres humanos con su entorno y su jerarquía y aporte a la cadena alimenticia, podamos tener un impacto positivo sobre el medio ambiente.

Buscaremos promover sistemas locales de co-manejo de la unidad de la producción agrícola.

Con las unidades comunitarias de manejo, la identificación de las especies de alto nivel alimentario, el uso de abono orgánico y control biológico de plagas estaremos promoviendo una unidad de producción rentable pero ecológicamente sostenida.

### XI.- PLAN DE EJECUCIÓN, ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA

Objetivo Especifico No. 1: Construir sistema de producción protegida

| ACTIVIDADES | enero-abril |  |  |  | mayo-agosto |  |  |  | sept.-diciembre |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivelación de suelos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construcción de muro de protección en block de 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalación enrramada 25mx40 en hierro y saram a 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalación de reguio por aspersión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adquisición de lombriabono y suelo mejorado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Llenado de fundas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adquisición de semillas y construcción de semilleros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transplante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fertilización y control de plagas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comercialización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2do. Objetivo: Curso-taler de producción orgánica

| La agricultura orgánica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| La fertilización orgánica y el abono liquido orgánico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Control de plagas a nivel orgánico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producción orgánica de tomates |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producción orgánica de ajíes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producción orgánica de apio y espinacas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producción orgánica de granadillos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producción orgánica de chinola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comercialización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Encuentro de intercambio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1er. Encuentro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2do. Encuentro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |