##### 4.H.-PLAN DE EJECUCION; ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA

| GRANDES ACTIVIDADES | PRIMER CUATRIMESTRE |  |  |  | SEGUNDO CUATRIMESTRE |  |  |  | TERCER CUATRIMESTRE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # EDUCACIÓN INICIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realización diagnóstico de fortalezas y debilidades y planeación estratégica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se realiza curso-taller de gestión integral de centros de educación inicial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # SALUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalación de programa de atención primaria y SIDA en comunidades bases del plan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formación de 60 facilitadores/as en salud integral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formación de red de salud en primera infancia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # ANIMACIÓN CULTURAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taller política de desarrollo comunitario centrada en la infancia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Taller de teatro, folklore y títere en 20 comunidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formación de unidades de animación y del tiempo libre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# V.- CONTROL, MONITOREO Y EVALUACION

Esta propuesta está llamada a conjugarse como una propuesta integral y holística; para lo cual se creará un mecanismo Interdisciplinario de control y supervisión; integrado por una educadora de educación inicial, una psicóloga, un médico, una educadora social y 3 promotores; con una reunión mensual. Se creará un responsable del proyecto.

De igual manera se creará una asamblea directora y ejecutara del proceso integrada por representantes de las organizaciones y círculos. La periodicidad de las asambleas será trimestral.

Cada actividad y objetivo será medido a partir de un conjunto de instrumentos; indicadores de procesos de impacto y medición.

De igual manera tendremos un informe trimestral de avance.

La  integralidad de la propuesta no sólo se logrará a partir de los mecanismos de control e instituciones; sino también y sobre todo, desde los fines, propósitos, objetivos, estrategias y actividades de la misma.

De igual manera en el grafico No. 1 aparece el esquema conceptual del programa y muestra la visión integral.

Promover el desarrollo holístico de la primera infancia

Modelo de gestión participativa en Educación

Inicial

Formación de facilitadoras/es

(promotoras)

Publicación

Los indicadores de impacto, productos, de resultados, así como los medios de verificación, están plasmados en marco lógico ( favor ver anexo marco lógico)

| MARCO LOGICO DEL PROYECTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES MEDIBLES | MEDIO DE VERIFICACION | SUPUESTOS IMPORTANTES |
| FIN Contribuir a promover el desarrollo holístico de la primera infancia. | Indicadores de impacto Las condiciones de vida de la primera infancia en 20 comunidades ha sido mejorada. | El alcance de cada uno de los objetivos del proyecto ha sido verificado a través de evaluaciones periódicas de medio término y final y registro de las actividades. | La planeación, intervención y evaluación permanente son sostén de integralidad y calidad del programa. |
| PROPÓSITO Y/O OBJETIVO GENERAL Promover y/o consolidar al desarrollo integral y sostenido de la primera infancia en 20 comunidades; a través de un modelo integral y replicable, que eleve la educación inicial, la salud y mejore la participación de los padres y comunidad; así como, la capacidad institucional para un relacionamiento con las instituciones. | Indicadores de impacto - Ha sido consolidado 20 centros de educación inicial en igual número de comunidades. - Se reduce la dispersión y aumenta la eficiencia y eficacia de 20 organizaciones no gubernamentales del área de salud. - Se promueve y mejora la participación de los padres en el proceso de socialización positiva de la primera infancia. - Se inicia proceso amplio de concertación con el sector público, ayuntamiento y sector privado. | - Foda en cada uno de los centros y planeación participativa (cada centro diseña un programa para los próximo 5 años). - Memoria de talleres de diagnóstico y planeación estrategia de salud. - Registro reunión con el sector público. | - Los círculos infantiles son espacios para el desarrollo integral de la infancia. - La participación de los padres a partir de pautas positiva de crianzas; genera un contexto socializador, afectivo y holístico. - La ruptura con la dispersión conceptual, metodológica y orgánica de la infancia genera la base hacia políticas integrales y efectivas. |
| PRODUCTOS - La desatención y retardo de la primera infancia se reduce en 20 comunidades. | - En 20 comunidades se cuenta con centros integrales de atención a la primera infancia. - Han sido capacitadas unas 40 facilitadoras/es de educación inicial y 20 directoras. - Se ha realizado un diagnóstico de fortalezas y debilidades y un plan de trabajo. | - Memorias de actividades. - Verificación física - Inventario de círculos - Informe diagnóstico y carta de planificación. | - La educación inicial integral es un paso hacia el desarrollo holístico. |
| PRODUCTOS - El riesgo de un comportamiento social inadecuado de la primera infancia se reduce | - Se promueve la formación integral de 40 facilitadoras ( visión cultural y recreativa) - Se realiza taller sobre desarrollo comunitario centrado en la infancia. - Se imparte un curso-taller de violencia y maltrato infantil. - Se crea una unidad de animación y recreación en cada círculo. - Se promueve los derechos de la niñez (murales, pasacalles, títeres, talleres infantiles) | - Informe de actividades - Listado de participantes | - La animación cultural y el ejercicio del tiempo libre, genera condiciones para el crecimiento socio-afectivo de la infancia. |

| MARCO LÓGICO DEL PROYECTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES MEDIBLES | MEDIO DE VERIFICACION | SUPUESTOS IMPORTANTES |
| PRODUCTOS 3. Se ha impartido 8 cursos-talleres de formación docente. | - Número de cursos y número de participantes en los talleres. | 3.1. Lista de participantes y registro de actividades. | 3.1. La formación de facilitadoras eleva la calidad de la educación |

| MARCO LÓGICO DEL PROYECTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RESUMEN NARRATIVO | INDICADORES MEDIBLES | MEDIO DE VERIFICACION | SUPUESTOS IMPORTANTES |
| PRODUCTOS 4. Se ha publicado 8 carpetas de apoyo a cursos. | - Número de carpetas de apoyo a cursos. | 4.1. Folletos y listado de personas recibidas. | 4.1. El material es un recurso de apoyo al proceso de formación y mejoramiento de la calidad. |